## Sheet1
Разработка нового продукта
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Организационное собрание | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 1
Разработка документации | 2015-04-25 | 2015-05-07 | 11
Общая схема | 2015-05-12 | 2015-05-21 | 9
Разработка модуля 1 | 2015-05-20 | 2015-06-05 | 15
Разработка модуля 2 | 2015-06-01 | 2015-06-29 | 25
Разработка модуля 3 | 2015-07-04 | 2015-07-17 | 12
Ввод данных | 2015-07-15 | 2015-07-28 | 12
Анализ данных | 2015-07-28 | 2015-08-01 | 5
Отчет по разработке | 2015-08-01 | 2015-08-05 | 4
Внедрение | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 10
Итоговый отчет | 2015-08-13 | 2015-08-18 | 5
Итоговое собрание | 2015-08-19 | 2015-08-19 | 1